**AREA TECNICA**

**UFFICIO 1 - Urbanistica e territorio – S.U.E. – Ambiente”**

**EDILIZIA**

**NOME OBIETTIVO: Regolamento di toponomastica stradale e della numerazione civica esterna ed interna**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

**L’ufficio ritiene urgente predisporre il regolamento di toponomastica stradale e della numerazione civica. Regolamento che potrà in futura attivare la revisione complessiva della toponomastica stradale e della numerazione civica di tutto il territorio comunale*.***

Le fasi dell’obiettivo sono: Redazione nuovo regolamento comunale, con predisposizione bozza, discussione, revisione e predisposizione delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione.

**SCADENZA OBIETTIVO: scadenza 31/12/2019**

**FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.**

1. **Predisposizione bozza di regolamento da sottoporre alla Giunta Comunale e agli uffici interessati entro il 31/07/2019**
2. **Revisione bozza con il recepimento di osservazioni e/o nuovi indirizzi amministrativi entro il 30.09.2019;**
3. **Predisposizione della proposta di Delibera di C.C. per l’approvazione del nuovo regolamento entro il 31/12/2019;**

**Responsabile Geom. Di Stanislao Romeo**

**RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile

**RISORSE STRUMENTALI**

Dotazioni assegnate all’Ufficio Urbanistica;

**INDICATORI DI RISULTATO**

1. **100% Obiettivo**

**Deposito della proposta di delibera di C.C. di approvazione del Regolamento Comunale di toponomastica stradale e della numerazione civica esterna ed interna entro il 31/12/2019;**

1. **80% Obiettivo**

**Predisposizione della seconda ed ultima bozza del regolamento revisionata ed aggiornata con recepimento di osservazioni e/o indirizzi amministrativi entro il 30/09/2019;**

1. **50% Obiettivo**

**Predisposizione della prima bozza di regolamento da sottoporre alla Giunta Comunale e agli uffici interessati entro il 31/07/2019;**

**NOTE:**