**AREA TECNICA**

**UFFICIO 1 - Urbanistica e territorio – S.U.E. – Ambiente”**

**EDILIZIA**

**NOME OBIETTIVO: Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Acustico Comunale ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 152/2006.**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

**Redazione del rapporto preliminare per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Acustico Comunale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006.**

Le fasi dell’obiettivo sono: Redazione del rapporto preliminare, determina di avvio della procedura con individuazione degli A.C.A. (Autorità Competenza Ambientale), invio del rapporto preliminare e del Piano Acustico Comunale, determina di assoggettabilità o non assoggettabilità alla V.A.S. del Piano.

**SCADENZA OBIETTIVO: scadenza 31/12/2019**

**FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.**

1. **Redazione del rapporto preliminare entro il 30/06/2019;**
2. **Determina di avvio della procedura ed individuazione degli A.C.A. entro il 31/08/2019;**
3. **Determina di assoggettabilità o non assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Acustico Comunale entro il 31/12/2019;**

**Responsabile Geom. Di Stanislao Romeo**

**RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

**Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile**

**RISORSE STRUMENTALI**

**Dotazioni assegnate all’Ufficio Urbanistica;**

**INDICATORI DI RISULTATO**

1. **100% Obiettivo**

**Determina di assoggettabilità o non assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Acustico Comunale entro il 31/12/2019;**

1. **80% Obiettivo**

**Determina di avvio della procedura ed individuazione degli A.C.A. entro il 31/08/2019;**

1. **50% Obiettivo**

**Redazione del rapporto preliminare entro il 30/06/2019;**

**NOTE:**