AREA TECNICA

Ufficio   LL.PP.   –    Servizi   Manutentivi   –    Protezione   Civile   –    Demanio   Marittimo   – Autorizzazioni Paesaggistiche

OBIETTIVO N. 1:

Verifica ponti di competenza comunale e nuovo collaudo pensilina tribuna stadio comunale

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Incarico professionale per verifica strutturale ed eventuale progettazione definitiva di consolidamento.

SCADENZA OBIETTIVO

90 giorni dalla notifica del P.E.G.

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI Impegno di spesa sul capitolo dell’adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili comunali entro 70 gg. dalla notifica del P.E.G. e sottoscrizione della convenzione entro i successivi 20 gg.

Responsabile Luigi Irelli

RISORSE UMANE

Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono assegnate al responsabile.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali a disposizione del Servizio.

INDICATORI DI RISULTATO

- Obiettivo non raggiunto per ritardo di mesi 3 sui 90 gg. complessivi previsti

- Obiettivo raggiunto al 50% con ritardo rispetto alla scadenza finale di 90 gg. non superiore a 45 gg.

- Obiettivo raggiunto al 100% con il rispetto della scadenza di 90 gg. programmata

NOTE

Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa nuova indicazione dell’A.C. nel caso di nuove esigenze.

AREA TECNICA

Ufficio   LL.PP.   –    Servizi   Manutentivi   –    Protezione   Civile   –    Demanio   Marittimo   – Autorizzazioni Paesaggistiche

OBIETTIVO N. 2:

Redazione e adozione nuovo piano di protezione civile a seguito del riordino delle disposizioni legislative in materia.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Redazione e adozione del nuovo Piano Comunale come elemento fondamentale per assicurare interventi efficaci e tempestivi, soprattutto in emergenza. Il nuovo Codice (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) si propone di tracciare il percorso per costruire la protezione civile del futuro rafforzando l’azione del servizio nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza.

SCADENZA OBIETTIVO

30-09-2019

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

Deposito Piano in Segreteria per l’adozione da parte del C.C. entro il 30 settembre 2019.

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:

Il Responsabile del Servizio Arch. Luigi Irelli

RISORSE UMANE

Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono assegnate al responsabile.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali a disposizione del Servizio.

INDICATORI DI RISULTATO

- Obiettivo non raggiunto per ritardo oltre n. 3 mesi rispetto alle date previste.

- Obiettivo raggiunto al 50% per ritardo di n. 45 giorni rispetto alle date previste.

- Obiettivo raggiunto al 100% con il rispetto della scadenza programmata (30-09-2019)

NOTE

Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa nuova indicazione dell’A.C. nel caso di mutate esigenze.

AREA TECNICA

Ufficio   LL.PP.   –    Servizi   Manutentivi   –    Protezione   Civile   –    Demanio   Marittimo   – Autorizzazioni Paesaggistiche

OBIETTIVO N. 3:

Approvazione progettazione esecutiva n. 2 opere pubbliche programmate dall’A.C.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Approvazione progettazione esecutiva per soprelevazione cimitero comunale (Prog. 1) e riqualificazione dell'area della ex scuola Fabio Filzi (Prog. 2).

SCADENZA OBIETTIVO

Rispettivamente 30-09-2019 e 31-12-2019

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI

Deposito Progetto in Segreteria per l’approvazione del progetto esecutivo da parte della G.C. entro il 30 settembre per Prog. 1 e al 31 dicembre 2019 per Prog.2.

RESPONSABILE DELL’OBIETTIVO:

Il Responsabile del Servizio Arch.Luigi Irelli

RISORSE UMANE

Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono assegnate al responsabile.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali a disposizione del Servizio.

INDICATORI DI RISULTATO

- Obiettivo non raggiunto per ritardo oltre un mese dal 30 settembre per Prog. 1 e 31 dicembre per Prog. 2.

- 50% con il solo rispetto della scadenza del 30 settembre 2019 fissata per il Prog.1).

- 100% con il rispetto delle scadenze programmate al 30 settembre per Prog. 1 e al 31 dicembre 2019 per Prog. 2

NOTE

Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa nuova indicazione dell’A.C. nel caso di nuove

esigenze.